## Sheet2
EAR | Rate ID | Date | Equipment Name | HRS
197REV1 | Eq US-2.5 | 2015-01-29 | Compactor Vibratory Roller CAT CS76 XT | 9
074REV1 | Eq US-2.5 | 2015-01-29 | Compactor Vibratory Roller CAT CS76 | 9
146REV1 | Eq US-7.2 | 2015-01-29 | Tracked Excavator CAT 320 | 7
005REV1 | Eq6.1 | 2015-01-29 | Dozer CAT D6R | 5
196 | Eq23.1 | 2015-01-29 | Trencher RT115, Ditch Witch | 6
151REV1 | Eq US-8.4 | 2015-01-29 | Fork Lift Ex Boom CAT TH514 | 3
243REV1 | Eq US-8.3 | 2015-01-29 | Fork lift Ex boom CAT TH 414 | 3
096REV1 | Eq US-8.3 | 2015-01-29 | Fork Lift Ex Boom CAT TH 414 | 3
332REV1 | Eq US-8.1 | 2015-01-29 | CAT electric forklift EC-35N | 7
193 | Eq 24.18 | 2015-01-29 | Tractor Truck Hyundai | 8
194 | Eq24.18 | 2015-01-29 | Tractor Truck Hyundai | 7
374 | Eq24.18 | 2015-01-29 | Tractor truck Man TGS33 480 BBS-WW | 5
202 | Eq24.15 | 2015-01-29 | Water Truck 4000 gal | 7
255REV1 | Eq24.19 | 2015-01-29 | Water Truck MAN 11 m3 | 3
011REV1 | Eq24.16 | 2015-01-29 | Vac Truck International, Vaccon | 5
126REV1 | Eq15.5 | 2015-01-29 | Manlift JLG 860 SJ | 6
251REV1 | Eq US-15.1 | 2015-01-29 | Articulating Manlift 40ft. Terex Genie 45/25j | 6
253REV1 | Eq US-15.5 | 2015-01-29 | Articulating Manlift 80 ft.Terex Genie 80/60 | 7
252REV1 | Eq US-15.3 | 2015-01-29 | Articulating Manlift 60 ft.Terex Genie 60/34 | 6
001REV1 | Eq24.13 | 2015-01-29 | Truck Service Kamaz | 4
039REV2 | Eq24.13 | 2015-01-29 | Truck Service Kamaz | 7
013REV1 | Eq5.6 | 2015-01-29 | Crane Terex (RT 665), 65T | 7
044REV2 | Eq5.6 | 2015-01-29 | Crane Terex (RT 665), 65T | 6
025REV1 | Eq5.14 | 2015-01-29 | Crane, (250T tracked) Manitowoc 999 | 4
135REV1 | Eq US-5.16 | 2015-01-29 | Crane, (250T tracked) Manitowoc 999 | 10
103REV1 | Eq US-5.11 | 2015-01-29 | Crane Terex RT 130 | 6
032REV1 | Eq22.3 | 2015-01-29 | Crew Bus Kamaz, 5ton | 5
018REV1 | Eq22.3 | 2015-01-29 | Crew Bus Kamaz, 5ton | 9
019REV1 | Eq22.3 | 2015-01-29 | Crew Bus Kamaz, 5ton | 6
162 | Eq22.3 | 2015-01-29 | Crew Bus Kamaz, 5ton | 5
163 | Eq22.3 | 2015-01-29 | Crew Bus Kamaz, 5ton | 6
033REV1 | Eq22.3 | 2015-01-29 | Crew Bus Kamaz, 5ton | 8
049REV1 | Eq22.3 | 2015-01-29 | Crew Bus Kamaz, 5ton | 7
055REV1 | Eq 22.3 | 2015-01-29 | Crew Bus Kamaz, 5ton | 7
062REV1 | Eq22.3 | 2015-01-29 | Crew Bus Kamaz, 5ton | 7
024REV1 | Eq22.3 | 2015-01-29 | Crew Bus Kamaz, 5ton | 9
027REV1 | Eq22.3 | 2015-01-29 | Crew Bus Kamaz, 5ton | 7
040REV2 | Eq22.3 | 2015-01-29 | Crew Bus Kamaz, 5ton | 9
166REV1 | Eq22.3 | 2015-01-29 | Crew Bus Kamaz, 5ton | 9
310REV1 | Eq22.3 | 2015-01-29 | Crew Bus Kamaz, 5ton | 8
354 | Eq22.3 | 2015-01-29 | Crew Bus Kamaz, 5ton | 6
355 | Eq22.3 | 2015-01-29 | Crew Bus Kamaz, 5ton | 6
020REV1 | Eq22.10 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser Prado SUV | 9
054REV1 | Eq22.10 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser Prado SUV | 10
064REV1 | Eq22.10 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser Prado SUV | 9
129REV2 | Eq22.10 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 105 SUV | 6
031REV1 | Eq22.10 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 105 SUV | 10
023REV1 | Eq22.10 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 76 SUV | 10
051REV1 | Eq22.10 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 76 SUV | 10
015REV1 | Eq22.10 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 76 SUV | 8
100REV1 | Eq22.10 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 76 SUV | 10
333 | Eq22.10 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 76 SUV | 7
334 | Eq22.10 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 76 SUV | 9
335 | Eq22.10 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 76 SUV | 7
336 | Eq22.10 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 76 SUV | 8
337 | Eq22.10 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 76 SUV | 7
009REV1 | Eq22.9 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 200 SUV | 8
010REV1 | Eq22.9 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 200 SUV | 6
076REV1 | Eq22.9 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 200 SUV | 6
077REV1 | Eq22.9 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 200 SUV | 8
241REV1 | Eq22.9 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 200 SUV | 8
285REV1 | Eq22.9 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 200 SUV | 9
294REV1 | Eq22.9 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 200 SUV | 8
254REV1 | Eq22.9 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 200 SUV | 8
338 | Eq22.9 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 200 SUV | 9
356 | Eq22.9 | 2015-01-29 | Toyota Land Cruiser 200 SUV | 8
050REV1 | Eq22.4 | 2015-01-29 | Ford Ranger pickup 4x4 | 6
036REV2 | Eq 22.4 | 2015-01-29 | Ford Ranger pickup 4x4 | 6
037REV3 | Eq 22.4 | 2015-01-29 | Ford Ranger pickup 4x4 | 10
038REV2 | Eq22.4 | 2015-01-29 | Ford Ranger pickup 4x4 | 9
073REV2 | Eq22.4 | 2015-01-29 | Toyota Hilux pick up 4x4 | 9
065REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford F350 Crew Cab pick-up | 7
066REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford F350 Crew Cab pick-up | 6
067REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford F350 Crew Cab pick-up | 7
068REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford F350 Crew Cab pick-up | 10
227REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F350 Crew Cab pick-up | 8
228REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F350 Crew Cab pick-up | 10
229REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F350 Crew Cab pick-up | 10
230REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F350 Crew Cab pick-up | 6
231REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F350 Crew Cab pick-up | 10
232REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F350 Crew Cab pick-up | 10
233REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F350 Crew Cab pick-up | 8
234REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F350 Crew Cab pick-up | 9
235REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F350 Crew Cab pick-up | 8
236REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F350 Crew Cab pick-up | 7
237REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F350 Crew Cab pick-up | 6
265REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F250 Crew Cab Lariat pick-up | 10
266REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F250 Crew Cab Lariat pick-up | 6
267REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F250 Crew Cab Lariat pick-up | 9
268REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F250 Crew Cab Lariat pick-up | 7
269REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F250 Crew Cab Lariat pick-up | 7
270REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F250 Crew Cab Lariat pick-up | 7
271REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F250 Crew Cab Lariat pick-up | 6
272REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F250 Crew Cab Lariat pick-up | 6
273REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F250 Crew Cab Lariat pick-up | 5
274REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F250 Crew Cab Lariat pick-up | 8
275REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F250 Crew Cab Lariat pick-up | 9
276REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F250 Crew Cab Lariat pick-up | 8
277REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F250 Crew Cab Lariat pick-up | 8
278REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F250 Crew Cab Lariat pick-up | 8
279REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F250 Crew Cab Lariat pick-up | 8
280REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F250 Crew Cab Lariat pick-up | 8
281REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F250 Crew Cab Lariat pick-up | 10
282REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F250 Crew Cab Lariat pick-up | 9
283REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F250 Crew Cab Lariat pick-up | 7
284REV1 | Eq US-22.5 | 2015-01-29 | Ford Super Duty F250 Crew Cab Lariat pick-up | 9
147REV1 | Eq US-22.6 | 2015-01-29 | Ford F450 pickup with flatbed | 10
148REV1 | Eq US-22.7 | 2015-01-29 | Ford F450 pickup with crane | 9
345REV1 | Eq US-22.11 | 2015-01-29 | Ford 450 Chassis with Ambulance Body | 8
130 | Eq3.1 | 2015-01-29 | Air Compressor 375 (CFM) Sullair | 10
131 | Eq3.1 | 2015-01-29 | Air Compressor 375 (CFM) Sullair | 10
246REV1 | Eq3.1 | 2015-01-29 | Air Compressor 375 (CFM) Sullair | 10
248REV1 | Eq3.2 | 2015-01-29 | Air Compressor 750 (CFM) HDPQ CA3 | 8
021REV1 | Eq9.3 | 2015-01-29 | Generator Olympian GEP 110-4 | 8
022REV1 | Eq9.4 | 2015-01-29 | Generator Olympian GEP 150-1 | 9
029REV1 | Eq9.2 | 2015-01-29 | Generator Olympian GEP 88-3 | 8
107REV1 | Eq9.2 | 2015-01-29 | Generator Olympian GEP 88-3 | 10
108REV1 | Eq9.2 | 2015-01-29 | Generator Olympian GEP 88-3 | 9
035REV1 | Eq9.2 | 2015-01-29 | Generator Olympian GEP 88-3 | 9
216REV1 | Eq9.3 | 2015-01-29 | Generator Olympian GEP 110-4 | 8
371 | Eq9.3 | 2015-01-29 | Generator Cummins C110D5 | 8
128REV1 | Eq26.14 | 2015-01-29 | 40 ft container office portable field connex | 10
123REV1 | Eq5.1 | 2015-01-29 | Container Handler Stinus | 8
053REV1 | Eq11.2 | 2015-01-29 | Heater Totem 1M BTU,10CD | 10
072REV1 | Eq11.2 | 2015-01-29 | Heater Totem 1M BTU,10CD | 9
078REV1 | Eq11.2 | 2015-01-29 | Heater Totem 1M BTU,10CD | 10
080REV1 | Eq11.2 | 2015-01-29 | Heater Totem 1M BTU,10CD | 8
081REV1 | Eq11.2 | 2015-01-29 | Heater Totem 1M BTU,10CD | 8
293REV1 | Eq11.2 | 2015-01-29 | Heater Totem 1M BTU,10CD | 9
101REV1 | Eq 11.2 | 2015-01-29 | Heater Totem 1M BTU,10CD | 8
102REV1 | Eq11.2 | 2015-01-29 | Heater Totem 1M BTU,10CD | 8
256REV1 | Eq11.2 | 2015-01-29 | Heater Totem 1M BTU,10CD | 9
257REV1 | Eq11.2 | 2015-01-29 | Heater Totem 1M BTU,10CD | 9
258REV1 | Eq11.2 | 2015-01-29 | Heater Totem 1M BTU,10CD | 8
259REV1 | Eq11.2 | 2015-01-29 | Heater Totem 1M BTU,10CD | 8
261REV1 | Eq11.2 | 2015-01-29 | Heater Totem 1M BTU,10CD | 9
262REV1 | Eq11.2 | 2015-01-29 | Heater Totem 1M BTU,10CD | 7
263REV1 | Eq11.2 | 2015-01-29 | Heater Totem 1M BTU,10CD | 9
264REV1 | Eq11.2 | 2015-01-29 | Heater Totem 1M BTU,10CD | 7
084REV2 | Eq11.2 | 2015-01-29 | Heater Totem 1M BTU,10CD | 7
213REV1 | Eq US-11.3 | 2015-01-29 | Ground Heater Wacker 3000 | 9
215REV1 | Eq US-11.3 | 2015-01-29 | Ground Heater Wacker 3000 | 8
211REV1 | Eq US-24.20 | 2015-01-29 | Goose neck trailer | 10
212REV1 | Eq US-24.20 | 2015-01-29 | Goose neck trailer | 9
149 | Eq24.22 | 2015-01-29 | Trailer Flat Bed semi truck | 9
150 | Eq24.22 | 2015-01-29 | Trailer Flat Bed semi truck | 8
174 | Eq24.24 | 2015-01-29 | Trailer Low Boy Atlant LBH 1280 | 8
360 | Eq13.1 | 2015-01-29 | Light Plant Denyo 25ES | 10
363 | Eq13.1 | 2015-01-29 | Light Plant Denyo 25ES | 8
364 | Eq13.1 | 2015-01-29 | Light Plant Denyo 25ES | 8